## Sheet1
附件
汉阴县2024年1-2季度拟开工重点项目前期工作要素保障责任清单
序号 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设年限起止 | 总投资（万元） | 2024年计划投资额 （万元） | 2024年主要形象进度 | 项目责任单位及责任人 | 项目前期工作及要素保障时间节点 | 要素保障 责任人
1 | 涧池集镇公共停车场建设项目 |  | 新建占地20亩的停车场，规划标准化停车位、智能停车系统，同步完善绿化亮化等配套工程。 | 2024 | 6000 | 6000 | 建成。 | 涧池镇人民政府 文 飞 | 涧池镇于3月10日前完成施工许可证办理相关资料并提交至县行政审批局，行政审批局于3月20日前完成办理。 | 张玲玲
[9 empty] | 3月份开工建设。 | 文 飞
2 | 年产3亿支PET塑料瓶胚生产线项目 |  | 租用经开区厂房，一期建成投入无尘车间，注塑吹塑一体生产流水线，模具车间，科研实验室，设计部以及办公区域等，二期投入吸塑注塑一体等其它生产线。 | 2024 | 5000 | 5000 | 建成。 | 汉阴经开区 孙 延 | 经开区协助企业于3月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于3月20日前完成环评批复。 | 邹 涛
[9 empty] | 经开区协助企业于3月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于3月20日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 3月份开工建设。 | 孙 延
3 | 汉阴宿集·田湾田园农舍 |  | 实施漩涡镇双河村三组29户主体改造及庭院改造提升。 | 2024 | 3800 | 3800 | 建成。 | 漩涡镇人民政府 沈 俭 | 漩涡镇于3月15日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于3月20日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 漩涡镇于3月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于3月20日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 漩涡镇于3月30日前完成招投标程序。 | 沈 俭
[9 empty] | 3月份开工建设。 | 沈 俭
4 | 汉阴县文创孵化基地建设项目 |  | 项目规划用地约38亩，新建办公写字楼、展示销售中心暨人才公寓、创意产品转化加工工厂、员工宿舍，配套建设给排水、供电系统、道路广场、绿化、亮化及消防等设施。 | 2024-2025 | 10000 | 6500 | 完成主体建设。 | 县委宣传部 吴学康 | 县自然资源局于3月10日前完成项目规划评审。 | 徐世平
[9 empty] | 县委宣传部协助企业于3月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于3月30日前完成环评批复。 | 邹 涛
[9 empty] | 3月份开工建设。 | 吴学康
5 | 双河口至观音河公路改建工程 |  | 全长5.246 公里，全线共设桥梁4座，其中新建2座，拆除新建2座；设隧道1092米/1座。K0+000～K1+804.375段采用二级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，隧道净高5米、净宽10米；K1+804.375～K5+246.394段采用三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米。 | 2024-2025 | 22000 | 10000 | 完成引线路基工程。 | 县交通局 唐继虎 | 县财政局于3月10日前完成财政最高限价评审。 | 李 鹏
[9 empty] | 县交通局于3月25日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于4月25日前完成用地手续审批。 | 徐世平
[9 empty] | 县交通局于3月25日前完成林地手续资料编制并提交至县林业局，县林业局于5月30日前完成林地手续审批。 | 李 超
[9 empty] | 县交通局于4月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于5月30日前完成环评批复。 | 邹 涛
[9 empty] | 县交通局于6月20日前完成招投标程序。 | 唐继虎
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 唐继虎
6 | 特色产业及民生基础设施建设项目 |  | 统筹苏陕协作资金，在全县各镇村实施特色产业及民生基础设施建设。 | 2024 | 15000 | 15000 | 建成。 | 各项目镇人民政府相关企业 各项目镇镇长 | 县发改局于2月30日前完成项目征集，3月15日前完成项目计划表定稿。 | 颜 涛
|  |  |  | 2024 | 15000 | 15000 | 建成。 | 各项目镇人民政府相关企业 各项目镇镇长 | 涉及用地审批的各项目镇和企业于3月20日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于4月25日前完成用地手续审批。 | 徐世平
[9 empty] | 各项目镇及企业于3月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月20日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 各项目镇及企业于4月20日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于5月10日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 各项目镇镇长
7 | 漩涡镇田凤村康养度假聚集区开发项目 |  | 新建多功能度假区接待中心1处，改造房屋17处，民房改造民宿院落8处，配备鸟瞰观景台、游乐设备用房2处。同时配套园区标识体系、景观小品、休憩设施等。完善园区停车场、旅游公厕、监控系统以及绿化亮化等基础设施建设。 | 2024 | 3000 | 3000 | 建成。 | 漩涡镇人民政府 沈 俭 | 漩涡镇于3月20日前完成项目备案申报及规划编制，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 漩涡镇于3月30日前完成用地手续资料编制并提交至县自然资源局，县自然资源局于4月25日前完成用地手续审批。 | 徐世平
[9 empty] | 漩涡镇于4月25日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于5月15日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 漩涡镇于5月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于5月30日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 漩涡镇于5月30日前完成招投标程序。 | 沈 俭
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 沈 俭
8 | 蒲溪镇盘龙村乡村青年创客空间项目 |  | 打造乡村文旅、民宿培训、乡村青年创客中心，由乡村文旅及民宿项目开发、开业筹备、管家培训、木芽青创、电商运营、民宿运营六大主要版块构成。 | 2024 | 3000 | 3000 | 建成。 | 蒲溪镇人民政府 叶建明 | 蒲溪镇于3月20日前完成项目可研报告、初步设计编制并将资料提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 蒲溪镇于4月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月30日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 蒲溪镇于4月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于5月10日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 蒲溪镇于5月30日前完成招投标程序。 | 叶建明
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 叶建明
9 | 乡村道路及安防工程 |  | 新建乡村道路、产业路，实施农村道路安防工程。 | 2024 | 3000 | 3000 | 建成。 | 县交通局 唐继虎 | 县交通局于3月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并将资料提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 县交通局于4月10日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月30日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 县交通局于4月30日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于5月10日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县交通局于5月30日前完成招投标程序。 | 唐继虎
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 唐继虎
10 | 城区路网畅通工程 |  | 实施进站路、南一路、青枫大道东段、南环路中段新建及改建道路工程，同步完成弱电入地、雨污分流、燃气入户、绿化亮化等配套设施建设。 | 2024-2025 | 6200 | 4200 | 完成道路土建工程。 | 县住建局 张珍珠 | 县住建局于3月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 县住建局于4月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月15日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县住建局于5月30日前完成招投标程序。 | 张珍珠
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 张珍珠
11 | 汉阴县城镇老旧小区改造及配套基础设施项目 |  | 改造老城区10余个老旧小区，包括外立面、屋面防水、排水路面等配套设施。 | 2024 | 4000 | 4000 | 建成。 | 县住建局 张珍珠 | 县住建局于3月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 县住建局于4月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月15日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县住建局于5月30日前完成招投标程序。 | 张珍珠
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 张珍珠
12 | 汉阴县农村公墓建设项目 |  | 规划墓穴48000个，同时配套建设绿化、停车区、悼念区等基础设施。 | 2024-2025 | 4000 | 3000 | 完成部分基础设施建设。 | 县民政局 徐春明 | 县林业局于4月30日前完成用林地批复手续。 | 李 超
[9 empty] | 县民政局于5月30日前完成招投标程序。 | 徐春明
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 徐春明
13 | 汉阴县城市更新改造项目 |  | ①新建月河、观音河沿线两岸总长约25公里，配套建设生态河堤、海绵城市体系、雨污管网、健康步道、健身器材、公厕、坐凳等；②对县城区老旧街道路面、雨污管网、通信、燃气、路灯等实施更新改造，改造街路总长约15公里，面积约20余万平方米。 | 2024-2025 | 6000 | 2800 | 完成北城街西段、东关街、新街、后街等道路更新改造。 | 县住建局 张珍珠 | 县住建局于3月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 县住建局于4月10日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月15日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县住建局于5月30日前完成招投标程序。 | 张珍珠
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 张珍珠
14 | 汉阴县中小河流域治理项目 | 蒲溪、双乳段防洪工程项目 | 蒲溪镇公星村段以公星村左岸茶园沟入月河口为起点，终至吊桥下游约44米处，左岸新建护岸467.07米。小街村治理段新建联锁式护坡长度648.81米。双乳段自阳安铁路桥向下游延伸约540米，其中左岸新建护岸299.67米，右岸新建护岸521.48米。 | 2024-2025 | 2000 | 1000 | 新建堤防500米。 | 县水利局 蒋孝军 | 县水利局于3月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月15日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 县水利局于4月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月30日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县水利局于5月30日前完成招投标程序。 | 蒋孝军
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 蒋孝军
|  | 平梁镇、洞河口段防洪工程 | 新建平梁镇月河堤防3.15千米，月河左岸晏家沟明渠63.5米；涧池镇洞河口右岸护岸0.235千米；下河踏步1处。 | 2024-2025 | 2000 | 1000 | 完成部分堤防建设。 | 县水利局 蒋孝军 | 县水利局于3月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月15日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 县水利局于4月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月30日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县水利局于5月30日前完成招投标程序。 | 蒋孝军
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 蒋孝军
14 | 汉阴县中小河流域治理项目 | 观音河生态清洁小流域治理项目 | 在观音河区域内治理河道3.6千米，配备垃圾收集桶115个；坡改梯35平方千米，经济林605平方千米，水保林660平方千米，生态修复19.50平方千米；人居环境整治等。 | 2024-2025 | 2000 | 1000 | 完成部分基础设施建设。 | 县水利局 蒋孝军 | 县水利局于3月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月15日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 县水利局于4月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月30日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县水利局于5月30日前完成招投标程序。 | 蒋孝军
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 蒋孝军
|  | 渭溪河生态清洁小流域治理项目 | 治理河道2.6千米。 | 2024-2025 | 2000 | 1000 | 完成部分河道治理。 | 县水利局 蒋孝军 | 县水利局于3月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 县水利局于3月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月15日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 县水利局于4月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月30日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县水利局于5月30日前完成招投标程序。 | 蒋孝军
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 蒋孝军
|  | 冷水河生态清洁小流域治理项目 | 治理河道2.6千米。 | 2024-2025 | 2000 | 1000 | 完成部分河道治理。 | 县水利局 蒋孝军 | 县水利局于3月20日前完成项目建议书、可研报告、初步设计编制并提交至县发改局，县发改局于3月30日前完成审批。 | 颜 涛
[9 empty] | 县水利局于3月30日前完成环评手续办理相关资料并提交至市生态环境局汉阴分局，市生态环境局汉阴分局于4月15日前完成审批。 | 邹 涛
[9 empty] | 县水利局于4月15日前完成社会稳定风险评估报告编制并提交至县委政法委，县委政法委于4月30日前完成审批。 | 唐小卫
[9 empty] | 县水利局于5月30日前完成招投标程序。 | 蒋孝军
[9 empty] | 6月份开工建设。 | 蒋孝军